## Uren verantwoording
Taak | Persoon | Uren | Datum | Beschrijving
Project bijeenkomst | Arco | 1.5 | 2016-09-07 | Plenaire bijeenkomst
Administratie | Arco | 1 | 2016-09-07 | Team contract
Practicum | Arco | 2.5 | 2016-09-08 | Oscilloscoop practicum
Practicum | Arco | 1 | 2016-09-13 | Oscilloscoop practicum
Practicum | Arco | 2 | 2016-09-16 | Afronden verslag van Oscilloscooppracticum
Project bijeenkomst | Arco | 1.5 | 2016-09-21 | Plenaire bijeenkomst
Requirements analyse | Arco | 4 | 2016-09-22 | Opzet MoSCoW
Project bijeenkomst | Arco | 1 | 2016-09-22 | Opzet MoSCoW en bespreking Oscilloscooppracticum
Requirements analyse | Arco | 0.5 | 2016-09-28 | Opzet MoSCoW
Project bijeenkomst | Arco | 2 | 2016-10-05 | Plenaire bijeenkomst
Nul-Versie | Arco | 1 | 2016-10-05 | Testen sensoren
Project bijeenkomst | Arco | 2 | 2016-10-06 | Plenaire bijeenkomst
Nul-Versie | Arco | 3 | 2016-10-06 | Klasses voor sensoren schrijven
Project bijeenkomst | Brent | 1.5 | 2016-09-07 | Plenaire bijeenkomst
Administratie | Brent | 1 | 2016-09-07 | Team contract
Practicum | Brent | 4.5 | 2016-09-08 | Oscilloscoop practicum
Practicum | Brent | 1 | 2016-09-13 | Oscilloscoop practicum
Practicum | Brent | 2 | 2016-09-16 | Oscilloscoop practicum
Project bijeenkomst | Brent | 1.5 | 2016-09-21 | Plenaire bijeenkomst
Requirements analyse | Brent | 4 | 2016-09-22 | Opzet MoSCoW
Project bijeenkomst | Brent | 1 | 2016-09-22 | Opzet MoSCoW
Project bijeenkomst | Brent | 2 | 2016-10-05 | Plenaire bijeenkomst
Nul-Versie | Brent | 1 | 2016-10-05 | Testen sensoren
Project bijeenkomst | Brent | 2 | 2016-10-06 | Plenaire bijeenkomst
Nul-Versie | Brent | 1 | 2016-10-06 | Klasses voor sensoren schrijven
Nul-Versie | Brent | 5 | 2016-10-13 | Klasses voor sensoren schrijven
Project bijeenkomst | Marten | 1.5 | 2016-09-07 | Plenaire bijeenkomst
Administratie | Marten | 1 | 2016-09-07 | Team contract
Practicum | Marten | 1 | 2016-09-13 | Oscilloscoop practicum
Practicum | Marten | 2 | 2016-09-16 | Oscilloscoop practicum
Project bijeenkomst | Marten | 1.5 | 2016-09-21 | Plenaire bijeenkomst
Administratie | Marten | 4 | 2016-09-22 | Mappenstructuur, urenverantwoording
Project bijeenkomst | Marten | 1 | 2016-09-22 | Bespreking Oscilloscoop practicum
Requirements analyse | Marten | 0.5 | 2016-09-28 | Opzet MoSCoW
Project bijeenkomst | Marten | 2 | 2016-10-05 | Plenaire bijeenkomst
Nul-Versie | Marten | 1 | 2016-10-05 | Testen sensoren
Administratie | Marten | 0.5 | 2016-10-05 | Uren Bijwerken
Project bijeenkomst | Marten | 2 | 2016-10-06 | Plenaire bijeenkomst
Nul-Versie | Marten | 3 | 2016-10-06 | Klasses voor sensoren schrijven
Project bijeenkomst | Rene | 1.5 | 2016-09-07 | Plenaire bijeenkomst
Administratie | Rene | 1 | 2016-09-07 | Team contract
Practicum | Rene | 3.5 | 2016-09-08 | Oscilloscoop practicum
Practicum | Rene | 1 | 2016-09-13 | Oscilloscoop practicum
Project bijeenkomst | Rene | 1.5 | 2016-09-21 | Plenaire bijeenkomst
Requirements analyse | Rene | 4 | 2016-09-22 | Opzet MoSCoW
Project bijeenkomst | Rene | 1 | 2016-09-22 | Opzet MoSCoW en bespreking Oscilloscooppracticum
Requirements analyse | Rene | 0.5 | 2016-09-28 | Opzet MoSCoW
Project bijeenkomst | Rene | 2 | 2016-10-05 | Plenaire bijeenkomst
Nul-Versie | Rene | 1.5 | 2016-10-05 | Testen sensoren
Nul-Versie | Rene | 5 | 2016-10-04 | Uitzoeken opdracht
Project bijeenkomst | Rene | 2 | 2016-10-06 | Plenaire bijeenkomst
Nul-Versie | Rene | 3.5 | 2016-10-06 | Klasses voor sensoren schrijven
Nul-Versie | Rene | 2 | 2016-10-12 | Klasses voor sensoren schrijven
Nul-Versie | Rene | 8 | 2016-10-13 | Klasses voor sensoren schrijven
Planning | Arco | 7 | 2016-10-18 | Planning opzetten
Planning | Marten | 7 | 2016-10-18 | Planning opzetten
Nul-Versie | Brent | 3 | 2016-10-18 | Nul-versie afmaken
Nul-Versie | Rene | 3 | 2016-10-18 | Nul-versie afmaken
Code | Brent | 4 | 2016-10-25 | Basis opzet code
Code | Rene | 4 | 2016-10-25 | Basis opzet code
Nul-Versie | Brent | 4 | 2016-10-19 | Nul-versie afmaken
Nul-Versie | Rene | 4 | 2016-10-19 | Nul-versie afmaken
Nul-Versie | Marten | 4 | 2016-10-19 | Nul-versie afmaken
Code | Marten | 5 | 2016-10-25 | Opzet code
Code | Brent | 5 | 2016-10-25 | Opzet code
Code | Rene | 5 | 2016-10-25 | Opzet code
Requirements analyse | Arco | 6 | 2016-10-19 | Bijschaven Requirements

## Taken
Taak | Gepland | Totaal Uren
Pre projectweken
Administratie |  | 8.5
Project bijeenkomst |  | 32
Practicum |  | 20.5
Planning |  | 14
Requirements analyse |  | 19.5
Nul-Versie |  | 53
Subtotaal |  | 147.5
Projectweken
Software Architecture Solution | 38 | 0
Code | 128 | 23
Testen | 38 | 0
Code documentatie | 14 | 0
Demoplan | 14 | 0
Lasergun | 17 | 0
Presentatie | 14 | 0
Opmaak & Indeling | 8 | 0
Bronvermelding | 5 | 0
Inhoud | 16 | 0
Review | 8 | 0
Onverwacht | 20
Subtotaal | 320 | 23

## Week overzicht
| Brent |  | Arco |  | Rene |  | Marten
Pre-Project weken
Activiteit | Geplande uren | Bestede uren | Geplande uren | Bestede uren | Geplande uren | Bestede uren | Geplande uren | Bestede uren
Nul-Versie | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 8
Planning | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
Requirements analyse | 0 | 4 | 0 | 10.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0.5
Project bijeenkomst | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8
Practicum | 0 | 7.5 | 0 | 5.5 | 0 | 4.5 | 0 | 3
Administratie | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.5
Totalen pre project weken | 0 | 34.5 | 0 | 36 | 0 | 45 | 0 | 32
Week 1
Activiteit | Geplande uren | Bestede uren | Geplande uren | Bestede uren | Geplande uren | Bestede uren | Geplande uren | Bestede uren
Planning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Administratie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Code | 24 | 9 | 8 | 0 | 24 | 9 | 8 | 5 | 64 | 64
Testen | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 16 | 16
Inhoud | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 16 | 16
Bronvermelding | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 5 | 5
Review | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3
Opmaak & Indeling | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8
Code documentatie | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
Lasergun | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 4
Software Architecture Solution | 8 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 38 | 38
Totalen week 1 | 40 | 9 | 39 | 0 | 40 | 9 | 39 | 5
Week 2
Activiteit | Geplande uren | Bestede uren | Geplande uren | Bestede uren | Geplande uren | Bestede uren | Geplande uren | Bestede uren
Bronvermelding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Code | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
Testen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Lasergun | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5
Code documentatie | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
Administratie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totalen week 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
Week 3
Activiteit | Geplande uren | Bestede uren | Geplande uren | Bestede uren | Geplande uren | Bestede uren | Geplande uren | Bestede uren
Lasergun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
Demoplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
Testen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
Code | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
Code documentatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
Presentatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
Totalen week 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totalen
Activiteit | Geplande uren | Bestede uren | Geplande uren | Bestede uren | Geplande uren | Bestede uren | Geplande uren | Bestede uren
Totaal project weken | 43 | 9 | 42 | 0 | 43 | 9 | 42 | 5
Totaal | 43 | 43.5 | 42 | 36 | 43 | 54 | 42 | 37

## Dag indeling
Onderdeel |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-25 |  | 2016-10-26 |  | 2016-10-27 |  | 2016-10-28 |  | 2016-10-29 |  | 2016-10-30 |  | 2016-10-31 |  | 2016-11-01 |  | 2016-11-02 |  | 2016-11-03 |  | 2016-11-04 |  | 2016-11-05 |  | 2016-11-06 |  | 2016-11-07 |  | 2016-11-08 |  | 2016-11-09 |  | 2016-11-10 |  | 2016-11-11
Software Architecture Solution | 38 | 24 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Code | 128 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | [10 empty] | 24 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Testen | 38 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | [10 empty] | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | 0 |  | 0
Code documentatie | 14 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | [10 empty] | 2 | 0 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Demoplan | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |  | 0
Lasergun | 17 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Presentatie | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |  | 0
Opmaak & Indeling | 8 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Bronvermelding | 4 |  | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Inhoud | 18 |  | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Review | 7 |  | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0

## Opties
Administratie | Brent
Project bijeenkomst | Marten
Practicum | Arco
Planning | Rene
Requirements analyse
Nul-Versie
Software Architecture Solution
Code
Testen
Code documentatie
Demoplan
Lasergun
Presentatie
Opmaak & Indeling
Bronvermelding
Inhoud
Review